Приложение 1

Утверждена

[постановлением Правительства](vfp://rgn=131817)

Республики Таджикистан

от 31 мая 2018 года, №284

**Программа развития Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан на 2018-2022 годы**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Программа развития Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан (далее - Программа) направлена на определение целей, принципов, приоритетов и мер по реформированию и развитию органов по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, и ее реализация способствует решению важных задач по реформированию сферы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Республики Таджикистан (далее - комитет) в современном мире и соответствует основным приоритетам Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.

2. Программа основывается на нормах Конституции Республики Таджикистан, других нормативных правовых актах Республики Таджикистан, регламентирующих деятельность комитета, определяет цели, приоритеты и меры по реформированию и развитию органов чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

3. Программа развития направлена на повышение эффективности функционирования Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, укрепление материально-технической ю базы и потенциала органов по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне в сфере обеспечения защиты населения и территории республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ**

4. Основными целями настоящей программы являются:

- снижение социального, экономического и экологического ущерба, причененного населению страны, объектам экономики и окружающей среды, в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военными действиями и террористическими актами;

- усовершенствование системы государственного управления чрезвычайными ситуациями и гражданской обороной, повышение её эффективности;

- прогнозирование, предупреждение и снижение риска возникновения стихийных бедствий;

- повышение уровня реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, проведение необходимых мероприятий по защите населения и территории страны, а также ликвидация их последствий;

- укрепление материально-технической базы, комитета оснащение его структурных подразделений современным оборудованием и специальными техническими средствами, необходимыми для проведения аварийно-спасательных работ;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации личного состава комитета;

- подготовка руководящего состава исполнительных органов государственной власти, а также организаций, предприятий и учереждений, независимо от форм собственности и их организационно-правовой формы и обучение населения страны в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Основными задачами, данной Программы являются:

- обеспечение и поддержание постоянной степени готовности ю сил и средств системы гражданской обороны и защиты населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение эффективного функционирования Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- развитие системы обеспечения безопасности важных объектов промышленности, включая подземные и горные объекты, а также защиты сельскохозяйственных культур;

- расширение и укрепление международного сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**3. ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА**

6. В Республике Таджикистан ежегодно происходят геологические и гидрометеорологические процессы в виде ливневых дождей, селей, оползней, лавин, землетрясений, которые наносят серьёзный материальный ущерб населению и экономике страны.

В 2016 году в Таджикистане зарегистрировано 55 чрезвычайных ситуаций природного характера, в результате которых погибли 20 человек. Экономике республики нанесен ущерб в размере 161 млн 336 тысяч 200 сомони. В 2017 году зарегистрировано 94 стихийное бедствие, в результате которых погибло 31 человек.

Анализ, изучение и наблюдение за природными процессами в последние годы свидетельствуют о том, что в результате изменения климата, в стране отмечается устойчивая тенденция увелечения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Статистические данные о жертвах стихийных бедствий за 2013-2017 годы свидетельствуют о том, что 29,8 % погибли в результате селей, 27,5 % - в результате оползней и камнепадов, 25,9% - в результате лавин, 9,9% - в результате ливневых дождей, градов и гроз, 3,1 % - в результате снегопадов, 2,3% - в результате землетрясений и 1,5% - в результате сильнего ветра.

За период с 2013 по 2017 годы чрезвычайные ситуации природного характера нанесли ущерб экономике страны в сумме 622 млн 972 тысяч сомони.

7. В целях совершенствования деятельности в сфере чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, за последние годы приняты ряд постановлений Правительства Республики Таджикистан, регламентирующих деятельность комитета в рамках Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Государственной комиссии Правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям, а также Национальной платформы Республики Таджикистан по снижению риска стихийных бедствий.

Вместе с тем, законодательная база и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность комитета, нуждаются в дальнейшем совершенствовании.

8. Комитет в пределах своих полномочий принимает меры по реализации возложенных на него задач и свовременному реагированию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Однако, для повышения эффективности деятельности в сфере чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны необходимо:

- совершенствование нормативно-правовой базы комитета;

- реорганизация системы управления кризисными ситуациями Комитета путем создания республиканского, областных и региональных центров;

- повышение уровня профессиональной подготовки личного состава комитета;

- укрепление материально-технической базы комитета и его территориальных подразделений;

- реорганизация и техническое переоснащение Информационноаналитического центра;

- создание в структуре комитета кинологической службы, службы психологической помощи, подразделения для проведения взрывных работ и дополнительных штатных спасательных отрядов быстрого реагирования, в том числе и на водных объектах.

9. Комитет не располагает учебно-тренинровочным центром по подготовке спасателей, водолазов, а также полигоном для проведения общереспубликанских, международных учений и соревнований. В этой связи необходимо в структуре комитета создать следующие центры:

- Национальный центр подготовки спасателей на базе войсковой части 45045, расположенной в Шахринавском районе;

- Центр по подготовке спасателей-водолазов в городе Нурек;

- учебно-тренировочные центры по подготовке спасателей в Согдийской и Хатлонской областях.

10. Актуальной остается проблема Сарезского озера, в окрестностях которого 7 декабря 2015 года зафиксированы ряд сильных подземных толчков. Анализ результатов контроля за состоянием Сарезского озера в 2016 году показывает, что после землетрясения объем фильтрации воды через Усойский завал, а также находящихся ниже него родников несколько увеличился. Возможной угрозой Сарезского озера является вероятность обвала горных пород, схода оползня и вероятность прорыва Усойского завала.

В целях своевременного оповещения населения, попадающего в зону затопления территории Республики Таджикистан и сопредельных государств в случае прорыва Усойского завала, в 2004 году на площадке Усой установлены современные технические системы мониторинга и раннего оповещения.

В населенных пунктах Бартангской долины, центрах Рушанского, Ванчского, Дарвазского, Шамсиддин Шохин, Мир Сайид Алии Хамадони, а также в городах Хорог и Душанбе установлены средства связи KB, УКВ диапазона и спутниковое оборудование для оповещения населения.

Указанное оборудование и средства связи в течение 14 лет работают в круглосуточном режиме. В результате длительной эксплуатации некоторые части оборудования системы мониторинга и раннего оповещения подверглись износу и вышли из строя.

Для восстановления и модернизации системы мониторинга и раннего оповещения Усойского завала необходимо:

- приобрести современное оборудование системы мониторинга и раннего оповещения, компьютерную технику, средства связи и запасные части к ним.

- расширить систему раннего оповещения, установив её в Фархорском, Пянджском, Шаартузском районах и рпйоне Джайхун Хатлонской области.

11. Для оперативного оповещения и вызова служб быстрого реагирования Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо внедрить и обеспечить бесперебойное функционирование на всей территории Республики Таджикистан единый краткий оперативный номер связи "112" комитета в качестве номера Системы обеспечения вызова экстренных и реагирующих служб на чрезвычайные ситуации.

12. Республиканская химико-радиометрическая лаборатория комитета предназначена для проведения работ по поддержанию средств радиационной и химической защиты в постоянной технической готовности, контроля качества их хранения, ведения радиационной и химической разведки в очагах поражения, участия в ликвидации аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также их последствий на потенциально опасных объектах, использующих, производящих, хранящих и перевозящих сильнодействующие ядовитые и радиоактивные вещества.

С 1991 года поставка химических реактивов, необходимых для проведения исследований поступающих проб, не проводилась.

Для обеспечения полноценного функционирования лаборатории необходимо приобрести современное лабораторное оборудование, реактивы для проведения анализа радиоактивных, химических и биологических веществ, приборы радиационной, химической разведки, дозиметрического контроля и средства индувидиальной защиты, а также провести ремонт и переоборудование помещений лаборатории.

13. В соответствии ю с распоряжением Правительства Республики Таджикистан от 28 февраля 2014 года, №12рс Центр управления Начальника гражданской обороны Республики Таджикистан, расположенный в Шахринавском районе, переведен на баланс комитета. Объект, имея важное стратегическое значение, нуждается в проведении капитального ремонта.

14. В структуре комитета функционируют войска гражданской обороны, которые не достаточно оснащены соответствующим оборудованием и инженерно-техническими средствами. Финансирование воинских частей комитета за счет государственного бюджета не предусматривает расходы на приобретение оборудования и инженерно-технических средств.

В этой связи и в целях эффективного использования войск гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций необходимо их перепрофилировать и обеспечить материально-техническими средствами и аварийно-спасательным оборудованием, а также подготовить из числа демобилизованных солдат резервы для общественных спасательных формирований.

15. Ежегодно градобитие наносит сельскому хозяйству Республики Таджикистан заначительный материальный ущерб.

В настоящее время на территории Республики Таджикистан функционируют 6 противоградовых отрядов и 24 пунктов воздействия на метеорологические процессы, которые обеспечивают защиту сельскохозяйственных культур на площады 585 тысяч га вгородах Гиссар, Турсунзаде Шахринавском, Яванском, Дангаринском районах, Абдурахмана Джами, Бохтар, Джалолиддина Балхи, Хуросон и Дусти.

В противоградовых работах используются всего б пусковых установок ТКБ-040 К-01 и 15 пусковых установок типа "Элия-2", которые соответственно приобретены в 1970 -1980 годах и в 2007 году.

Для ведения наблюдения за грозовыми облаками функционируют 4 локатора типа МРЛ-5, установлению в 70-е годы прошлого века.

В целях расширения зоны защиты сельскохозяйственных культур от градобития, необходимо:

- закупить современные противоградовые установки;

- закупить четыре радиолакационые станции и модернизировать функционирующие станции;

- восстановить функционирование противоградовых отрядов в Бохтарском и Вахдатском районах;

- создать противоградовые отряды на территории Согдийской области;

- организовать обучение сотрудников службы за пределами республики.

16. Обучение населения в сфере чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны является одним из основных мероприятий гражданской обороны, охватывающие все категории населения, включая руководящий состав, рабочих и служащих, студентов и учащихся учреждений высшего, среднего специального и среднего общего образования, дошкольных учреждений и населения, не занятого в сфере производства и обслуживания.

Квалифицированная подготовка и обучение населения способствует уменьшению риска стихийных бедствий, облегчает их последствия, сокращает экономические потери и предотвращает человеческие жертвы.

Вместе с тем, анализ показывет, что вышеуказанная категория слушателей не достаточно осведомлена по вопросам уменьшения риска бедствий при чрезвычайных ситуаций.

Учебные классы подразделений комитета нуждаются в реконструкции и оснащении современными техническими средствами и оборудованием.

17. Комитет является участником ряда международных и региональных организаций в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В целях расширения и укрепления международного сотрудничества, необходимо заключение двухсторонних и многосторонних соглашений, договоров и меморандумов с зарубежными странами и международными организ ациями.

**4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

18. Реализация Программы будет способствовать:

- повышению потенциала Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также комитета в сфере защиты населения и территории республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышению эффективности координации и управления силами и средствами Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- повышению уровня защищенности населения и территорий республики от опасностей и угроз чрезвычайных ситуаций;

- расширению системы раннего оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, дальнейшее развитие системы информирования и экстренного оповещения населения в местах их массового пребывания;

- развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций, а также системы мониторинга и их прогнозирования;

- созданию в комитете и его территориальных подразделениях отрядов высококвалифицированных спасателей, оснащенных современным оборудованием и специальными техническими средствами;

- совершенствованию подготовки руководящего состава министерств и ведомств, обучению населения страны в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также подготовке, переподготовке и повышению квалификации личного состава комитета;

- расширению и укреплению международного сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**5. ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

19. Ответственным исполнителем Программы является Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан.

Этапы и сроки реализации Программы:

- 1 этап: 2018 - 2020 годы;

- 2 этап: 2021 - 2022 годы.

**6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

20. Источниками финансирования реализации Программы являются республиканский бюджет, бюджеты местных исполнительных органов государственной власти, за счет договоров, зарубежные инвестиции, гранты и средства международных организаций, в том числе:

- за счет республиканского бюджета - 44700000 (сорок четыре миллиона семьсот тысяч) сомони, в том числе целевое дополнительное финансирование для приобретения специальной техники войск гражданской обороны - 5000000 (пять миллионов) сомони, для приобретения специальных противоградовых установок и запасных частей радиолакторов - 5000000 (пять миллионов) сомони и на капитальное строительство - 2000000 (двадцать миллионов) сомони;

- за счет иностранных инвестиций - 16700000 (шестнадцать миллионов семьсот тысяч) долларов США;

- за счет бюджетов местных исполнительных органов государственной власти - 19600000 (девятнадцать миллионов шестьсот тысяч) сомони (в рамках реализации проектов развития областей, городов и районов, которые разработаны и согласованы с комитетом);

- за счет договоров - 500 тысяч сомони.

[\*Приложение](vfp://ext=2150)

Приложение 2

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от 31.05.2018 года, № 284

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации Программы развития Комитета по чрезвычайным ситуациям**

**и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Соверщенствование нормативно-правовой базы Комитета по чрезвычайным ситуациям**  **и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан** | | | | |
| 1.1. | Анализ нормативных правовых актов в сфере чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны и в случае необходимости разработка и представление в Правительство Республики Таджикистан проектов соответствующих нормативных правовых актов | Финансирование не требуется | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2018-2019 годы |
| 1.2 | Рассмотреть вопрос разработки Закона Республики Таджикистан "О гражданской защите" | Финансирование не требуется | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2020 год. |
| **2. Реформирование структуры Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан** | | | | |
| 2.1. | Для соверщенствования деятельности в сфере чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, оптимизации штатного расписания и структуры Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, а также его территориальных подразделений необходимо:   * рассмотреть вопрос выделения штатных единиц в установленном порядке для укрепления спасательных подразделений и территориальных отделов и отделений Комитета в городах и районах;   - профилизировать войсковые части Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан и улучшить условия несения службы;  - создать Специализированные спасательные отряды быстрого реагирования в регионах;  - передать учебный городок гражданской обороны города Нурек на баланс Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан и создать на его базе Центр по подготовке спасателей-водолазов. | В рамках средств, выделяемых из республиканского бюджета  В рамках республиканского бюджета;  В рамках республиканского бюджета, местного бюджета и средств международных организаций;  Привлечение средств доноров -  300,0 тысяч долларов США | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве  Республики Таджикистан  Государствен-ный Комитет по инвестициям и управлению государствен-ным имущест-вом Республики Таджикистан | 2018 – 2021 годы |
|  | Всего | Внешние инвестиции - 300,0 долларов США |  |  |
| **3. Обучение и переподготовка кадров** | | | | |
| 3.1. | Для совершенствования профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне  при Правительстве Республики Таджикистан, а также повышения уровня обучения населения в сфере гражданской обороне необходимо:  - построить на территории Республиканского учебно-методического центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан новый 3 - х этажный учебный корпус и необходимые вспомогательные объекты:  - реконструктировать учебный городок на территории Республиканского учебно-методического центра для подготовки спасателей. | За счет внешных инвестиций (Фонд короля Салмона)  900,0 тысяч долларов  США  За счет международных организаций | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2018 – 2021 годы |
| 3.2. | В целях подготовки специалистов и руководителей в сфере гражданской обороны, профилактики и ликвидации последствия чрезвычайных ситуаций, на базе Республиканского учебно-методического центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан организовать курсы по первоначальной подготовке и повышению квалификации сотрудников в сфере чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. | За счет республиканского бюждета и иностранных инвестиций | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2018 – 2021 годы |
| 3.3. | Усовершенствовать материально-техническую базу Республиканского учебно-методического центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан и Курсов по обучению и подготовке различных групп населения в сфере чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в областях, регионах и городе Душанбе. | За счет республиканского, местных бюджетов и иностранных инвестиций | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2018 – 2021 годы |
| 3.4. | Для улучшения уровня информированности и оповещения населения по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны подготовить и установить в министерствах, ведомствах, предприятих, учебных заведениях и других общественных местах разъяснительные плакаты по теме поведения граждан при чрезвычайных ситуаций, землетрясениях и т.д. В тех же целях подготовить и регулярно вести соответствующие радио и телепередачи. | За счет средств  республиканского бюджета, международных организаций и доноров, а также средств соответствующих ведомств | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан,  министерства и ведомства | 2018 – 2021 годы |
| 3.5. | Организовать подготовку кадров Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан в специализированных учебных заведениях зарубежных государств, региональных и международных организациях. Систематически изучать и использовать передовой опыт зарубежных стран по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | В рамках сотрудничества с международными  организациями | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан по согласованию с министерствами иностранных дел, экономического развития и торговли и образования и науки | 2018 – 2021 годы |
| 3.6. | Заключить договор с республиканскими и зарубежными медицинскими учреждениями для организации повышения квалификации и категорий сотрудников Медицинского управления Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан. | В рамках  республиканского бюджета и средств  международных организаций. | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан,  Министерство здравоохране-ния и социальной защиты Республики Таджикистан | 2018 – 2019 годы |
| 3.7. | В целях укомплектования Противоградовой службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан квалифицированными специалистами организовать подготовку и переподготовку кадров в учебных заведениях республики и зарубежных стран. | 150,0 тысяч сомони в рамках средств республиканского бюджета в 2018 - 2019  годах | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2018 – 2019 годы |
|  | Всего: | Республиканский бюджет - 150,0 тысяч  сомони  Иностраные инвестиции - 900,0 тыс. долларов  США |  |  |
| **4.Укрепление спасательных служб и подразделения повышенной готовности Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан** | | | | |
| 4.1. | Увеличить штатные единицы и пересмотреть структуру специализированных спасательных отрядов быстрого реагирования Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, дислоцированных в городах Душанбе, Худжанд, Курган-Тюбе, Куляб, Хорог и в районах республиканского подчинения, а также укомплектовать их аварийно-спасательным оборудованием, соотвествующим международным стандартам.  Создать группы взрывников при спасательных службах и подразделениях Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан. | В рамках средств республиканского бюджета и за счет средств  международных организаций в следующем порядке:  2018 год:  -1000,0- тысяч сомони;  - 2500,0 тысяч долларов США;  2019 год.  -1000,0- тысяч сомони,  - 2250,0 тысяч долларов США;  2020 год.  -1000,0- тысяч сомони,  – 2000,0 тысяч долларов США;  2021 год.  -1000,0- тысяч сомони,  – 1750,0 тысяч долларов США;  2022 год.  - 1300,0- тысяч сомони,  Местный бюджет - 2250,0 тысяч сомони  За счет средств бюджета исполнительного органа государственной власти города Душанбе:  2018 год – 300,0 тысяч сомони  2019 год – 300,0 тысяч сомони  2020 год – 350,0 тысяч сомони  2021 год – 350,0 тысяч сомони  За счет средств бюджета исполнительной органа государственной власти Согдийской области:  2018 год – 200,0 тысяч. сомони;  2019 год – 225,0 тысяч сомони;  2020 год – 250,0 тысяч сомони;  2021 год – 275,0 тысяч сомони | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан,  исполнительные органы государственной власти Согдийской области и г.Душанбе | 2018 – 2021 годы |
| 4.2. | Для проведения работ в экстремальных условиях, в зонах радиоактивного, химического и биологического заражения, обеспечить Республиканскую химико-радиометрическую лабораторию и соотвествующие подразделения Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан следующим оборудованием:  - аппаратами сжатого воздуха АСВ (аппарат дыхательный Омега –С) в количестве 30 комплектов  - компрессорами сжатого воздуха по одному комплекту для нужд подразделений газодымозащитной службы штабов по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне ГБАО, Хатлонской и Согдийской областей, а также Раштской группы районов, всего 5 комплектов  - испытательная установка ПТС "Циклон"- 450;  - гидравлические установки для сравнительной калибровки ГУСК.  Для проведения исследования радиоактивных и химических проб закупить:  - гамма-спектрометр стационарный;  - инфракрасный Фурье - спектрометр;  - хроматограф;  - муфельная печь. | За счет средств республиканского бюджета всего 1450,0 тысяч сомони:  - 400,0 тысяч сомони  - 210,0- тысяч сомони  - 280,0 тысяч сомони  - 30,0 тысяч сомони  - 80,0 тысяч сомони  - 145,0 тысяч сомони  - 275,0 тысяч сомони  - 30,0 тысяч сомони | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2018-2021 годы |
| 4.3. | Рассмотреть вопрос строительства здания Республиканской химико-радиометрической лаборатории Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан на территории Республиканского Учебно-методического центра. | За счет средств  республиканского бюджета в 2019-2020 годах, - 2500,0 тысяч сомони | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2019-2020 годы |
| 4.4. | В целях эффективного и быстрого реагирования, создать на базе Управления по материально-техническому, продовольственному и транспортному обеспечению Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан хозрасчетное транспортное предприятие и цех по ремонту и техобслуживанию транспортных средств. | За счет средств республиканского бюджета и международных организаций | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2019 год |
| 4.5. | С учетом строительства новых гидроэлектростанций, дальнейшего развития горнорудной отрасли, разработки нефтогазовых месторождений, необходимо повышать эффективность работы Республиканских военизированных горноспасательных служб Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, расширить перечень предлагаемых услуг, обеспечит их необходимым оборудованием и специальной техникой:  - укрепить потенциал Республиканских военизированных горноспасательных служб путем организации Межотраслевой республиканской горноспасательной службы;  - организовать специальную подготовку личного состава Республиканских военизированных горноспасательных служб;  - создать учебный центр по подготовке личного состава Республиканских военизированных горноспасательных служб на базе Консойского отдельного горноспасательного взвода;  - обеспечить Республиканские военизированные горноспасательные службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан специальной техникой, аварийно-спасательными средствами, оборудованием, лабораторными инструментами, противопожарной техникой, медицинскими и водолазными принадлежностями. | За счет обслуживающих предприятий, организаций, зарубежных организаций;  За счет доходов военизированных горно-спасательных служб и международных организаций;  За счет договорных средств - 500,0 тысяч сомони  За счет средств республиканского бюджета, ежегодно по 400,0 тысяч сомони.  Всего за 2018 – 2021годы. – 2000,0 тысяч сомони | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2018-2020 годы  2019год |
| 4.6. | В целях расширения зоны защиты сельскохозяйственных культур от градобития, укрепления материально-технической базы Противоградовой службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, поддержания надежной связи между градобойными отрядами, точками пуска ракет и авиационными службами необходимо:  - приобрести 20 комплектов современных установок для пуска ракет (20\*160000=3200000 сомони);  - модернизировать пункты воздействия противоградовых отрядов в городах Гиссар, Турсунзаде, и в районах Бохтар, Хуросон, Джалолиддин Балхи и Яванском районе создать дополнительные пункты воздействия в г.Вахдат и в Согдийской области (8\*62500=500000 сомони);  - приобрести необходимые запасные части и произвести ремонт радиолакационных станций;  - приобрести и установить во всех пунктах пуска ракет, а также в отделах по взаимодействию с авиационными службами радиостанции типа "Кодан-Энвой", "Айкон", а также запасные части для ремонта средств связи;  - приобрести палатки, запасные части, аккумуляторы, генераторы, модулей для проживания и кроваты;  - произвести ремонт зданий и сооружений Противоградовой службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан и рассмотреть вопрос строительства нового здания Противоградовой службы. | За счет средств  республиканского бюджета – 3200,0 тысяч сомони;  -500,0 тысяч сомони;  -700,0 тысяч сомони;  -400,0 тысяч сомони;  -200,0 тысяч сомони;  -1000,0 тысяч. сомони;  Общая сумма в 2018-2019 годы за счет средств республиканского бюджета в размере 6000,0 тысяч. сомони | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2018-2019 годы |
| 4.7. | Для повышения эффективности поисково-спасательных мероприятий, проводимых в условиях особого риска, а также создания условий для реабилитации личного состава подразделения Специализированных поисково-спасательных служб Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан необходимо:  - произвести капитальный ремонт зданий и сооружений Управления специализированных поисково-спасательных служб;  - создать кинологическую службу Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан на базе Учебного центра "Харангон";  - создать на берегу водохранилища "Таджикское море" Центр реабилитации спасателей, выделивь земельный участок;  - создать в Айнинском районе выездной лагерь и учебно-тренировочную базу спасателей;  - создать в Айнинском районе Согдийской области, в Варзобском районе (Майхура), а также в Ванчском районе спасательные пункты и пункты приема эвакуируемых и создание запасов продуктов питания и медикаментов;  - создать Центр психологической помощи Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан. | За счет республиканского бюджета – 2000,0 тысяч сомони;  За счет международных организаций и бюджета города Душанбе;  За счет международных организаций и бюджета Согдийской области;  За счет средств  международных организаций и бюджета Айнинского района Согдийской области,  Варзобского района и Ванчского района ГБАО  В рамках выделяемых штатных единиц за счет средств  республиканского бюджета и обучение и переподготовку сотрудников Центра провести за счет средств международных организаций:  2018 год - 4 сотрудника;  2019 год - 2 сотрудника;  2020 год - 2 сотрудника;  2021 год – 2 сотрудника | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан,  исполнительные органы государственной власти г.Душанбе, Согдийской области, Ванчского района ГБАО и Варзобского района | 2019-2021 годы |
| 4.8. | Для предоставления комплексного медицинского обслуживания личному составу Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, а также оказания медицинской помощи пострадавшим и участникам ликвидации последствий стихийных бедствий необходимо:  - обеспечить военный госпиталь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан медицинским оборудованием и инвентарем отвечающим требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям, а также создать службу психологиической поддержки;  - оснатить военный госпиталь цифровым рентгеноскопическим оборудованием;  - приобрести эндовидео-операционное оборудование, компьютеры и принтеры, физиотерапевтические установки;  - приобрести полевой мобильный модуль (госпиталь);  - приобрести автомашину скорой помощи класса “В”. | За счет средств республиканского бюджета:  - 3700,0 тысяч сомони;  -350,0 тысяч сомони;  -250,0 тысяч сомони;  -600,0 тысяч сомони;  -300,0 тысяч сомон | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2018-2021 годы |
|  | Всего: | Республиканский бюджет - 24450,0 тысяч сомони;  Иностраные инвестиции - 8500,0 тысяч долларов США;  Местный бюджет - 2250,0 тысяч сомони;  - за счет договорных средств - 500,0 тысяч сомони |  |  |
| **5. Создание Центров управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве** **Республики Таджикистан** | | | | |
| 5.1. | В целях создания на базе Центров управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны - Центров управления кризисными ситуациями и Системы обеспечения вызова экстренных и реагирующих служб на чрезвычайные ситуации по единому краткому номеру связи "112" необходимо:  - разработать и утвердить нормативно-правовые акты, определяющие правовой статус, функции и задачи Центров управления кризисными ситуациями и Системы обеспечения вызова экстренных и реагирующих служб на чрезвычайные ситуации по единому краткому оперативному номеру связи "112";   * построить основное здание Центра управления кризисными ситуациями; * обеспечить здание Центра управления кризисными ситуациями необходимым оборудованием и мебелью; * создать систему связи при чрезвычайных ситуаций для Центров управления кризисными ситуациями;   - организовать обучение и подготовку специалистов Центров управления кризисными ситуациями и Системы обеспечения вызова экстренных и реагирующих служб на чрезвычайные ситуации по единому краткому оперативному номеру связи "112";  - закупка 5 мобильных командных комплексов связи для Центров управления кризисными ситуациями в областях, регионах республики, а также создать и оснастить Центр управления кризисными ситуациями г.Душанбе;  - укрепить технический потенциал Информационно-аналитического Центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан и ее структурных подразделений. | За счет средств  международных организаций:  не требует финансирования  -до 800,0 тысяч долларов США (Всемирный Банк);  - до 200,0 тысяч долларов США (Всемирный Банк);  - 1350,0 тысяч долларов США (Всемирный Банк);  - до 90,0 тысяч долларов США (Всемирный Банк);  - 1500,0 тыс. долларов США (Всемирный Банк) и 100,0 тысяч сомони за счет средств местного бюджета города Душанбе;  За счет средств международных организаций:  - 400,0 тысяч долларов США (Всемирная Продовольственная Программа) и 10,0 тысяч долларов США (Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев). | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан,  исполнительный орган государственной власти города Душанбе | 2018-2020 годы |
| 5.2. | Для восстановления деятельности Центра Управления Начальника гражданской обороны Республики Таджикистан необходимо:  - провести капитальный ремонт объекта;  - восстановить систему связи объекта;  - оборудовать кабинеты руководителей служб гражданской обороны. | За счет средств республиканского бюджета:  - 400,0 тысяч сомони;  - 450,0 тысяч сомони;  - 100,0 тысяч сомони | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2019-2021 годы |
| 5.3. | В целях постоянного мониторинга гидрогеологических процессов в зоне Усойского завала, наблюдения за состоянием Сарезского озера, своевременного оповещение населения в случае прорыва завала необходимо:  - разработать план и проектировать технико-экономическое обоснование по оценке строительных и научных работ, направленных на обеспечение безопасности Усойского завала;  - приобрести современное оборудование и запасные части (аккумуляторы, новые программные обеспечения и запасные части для компютерной техники, средства связи и т.д.) для восстановления и модернизации системы мониторинга и раннего оповещения Усойского завала;  - установить систему раннего оповещения в Фархорском, Пянджском, и Шаартузском районах и районе Джайхун Хатлонской области;  - установить систему раннего оповещения в районах республиканского подчинения и в Зарафшанской долине;;  - произвести капитальный ремонт производственно-жилых комплексов на площадке “Усой” и на Сарезском озере. | Стоимость реализации инвестиционного проекта будет определен за счет донорских организаций.  За счет средств  республиканского бюджета, и международных  организаций:  -35,0 тысяч долларов США;  - 300,0 тысяч долларов США;  За счет средств  международных  организаций:  - 150,0 тысяч сомони | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2018-2019 годы |
| 5.4. | Для своевременного информирования населения о возможных и свершившихся чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также о радиационной, химической, биологической, медицинской безопасности, взрывах и пожарах необходимо:  - создать на базе пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан мини-студию, оснащенную оборудованием для видео и аудиомонтажа;  - приобрести для нужд пресс-центра видеокамеры, фотоаппараты, штативы, микрофоны и прожекторы для видеокамер;  - издавать ежемесячный отраслевой бюллетень и ежегодный "Обзор о чрезвычайных ситуациях";  - восстановить работу типографии Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан. | За счет средств  республиканского бюджета и за счет международных организаций:  – 20,0 тысяч долларов США (ОБСЕ);   * 15,0 тысяч долларов США (ОБСЕ) ; * 20,0 тысяч долларов США (ОБСЕ); * 10,0 тысяч долларов США (ОБСЕ) | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2018-2021 год |
|  | Всего: | Республиканский бюджет – 1100,0 тысяч сомони;  Иностраные инвестиции - 4750,0 тысяч долларов США;  Местный бюджет - 100,0 тысяч сомони |  |  |
| **6. Укрепление материально-технической базы войск гражданской обороны и их дальнейшее развитие** | | | | |
| 6.1. | В целях развития и укрепление материально-техническойбазы войск гражданской обороны необходимо:  - перепрофилировать войсковые части гражданской обороны в спасательные центры (отряды) для реализации задач в мирное время;  - реконструировать в войсковых частях Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан учебные классы по профилю их деятельности.  - построить на базе войсковой части 45045 Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан типовую войсковую часть гражданской обороны и Национальный (международный) центр по подготовке спасателей. | За счет средств  республиканского бюджета;  За счет средств  республиканского бюджета;  За счет республиканского бюджета-2500,0 тысяч сомони:  - 2018 год -400,0 тысяч сомони;  - 2019 год -450,0 тысяч сомони;  - 2020 год -500,0 тысяч сомони;  - 2021 год -550,0 тысяч сомони;  - 2022 год -600,0 тысяч сомони  За счет иностранных инвестиций и поддержки со стороны международных организаций – 1250,0 тысяч долларов США | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2018-2022 год |
| 6.2. | В целях профилирования и повышения эффективности реагирования войск гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:  - обеспечить войсковые части Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан необходимым оборудованием и специальной техникой; | За счет средств  республиканского бюджета, всего - 5000,0 тыс. сомони;  2018 год  – 1250,0 тысяч сомони;  2019 г.  – 1250,0 тысяч сомони;  2020 г.  – 1250,0 тысяч сомони;  2021 г.  – 1250,0 тысяч сомони | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2018-2021 годы |
| 6.3. | В целях создания необходимых условий для несения военной службы, а также быта и отдыха военнослужащих войск гражданской обороны необходимо:  - для офицеров и членов их семей выделить служебные квартиры и земельные участки;  - реконструировать казарму и вспомогательные помещения войсковой части 45025 и построить баню;  - произвести капитальный ремонт подсобных помещений в войсковой части 45989;  - построить казарму войсковой части 45085 с необходимой инфраструктурой и баней;  - построить учебные классы, казарму и другие подсобные помещения и реконструировать штаб войсковой части 45095;  - произвести капитальный ремонт здания штаба войсковой части 45075;  - произвести капитальный ремонт здания штаба войсковой части 45005;  - построить при войсковой части 45045 ферму для содержания крупного и мелкого рогатого скота. | За счет средств  республиканского бюджета и иностранных инвестиций в соответствии с приложением:  В порядке очереди  2018-2020 год  - 3400,0 тысяч сомони;  2021 год.  - 450,0 тысяч сомони;  2019 год  -550,0 тыс сомони;  2018 год  -650,0 тысяч сомони;  2019-2021 годы  - 3700,0 тыс. сомони;  2018-2019 годы  -1600,0 тысяч сомони;  2019-2021 годы  -600,0 тысяч сомони;  2018 год  - 500,0 тысяч сомони;  За счет международных организаций:  - 10,0 долларов США (ФАО) | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан и местные исполнителные органы государственной власти областей, городов и районов. | 2018-2021 годы |
|  | Всего: | Республиканский бюджет – 18950,0 тысяч сомони.  Иностраные инвестиции – 1260,0 тысяч долларов США |  |  |
| **7. Развитие территориальных подразделений Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан** | | | | |
| 7.1. | Для повышения эффективности деятельности областных управлений Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, улучшения условий работы и учебы личного состава и слушателей, а также создания требуемой инфраструктуры необходимо:  - построить административное здание для Управления Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан в Хатлонской области;  - произвести капитальный ремонт здания отдела Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан в районе Джайхун Хатлонской области и пункты управления начальников гражданской обороны района и области;  - восстановить или построить типовые городки гражданской обороны с убежищами и противорадиационными укрытиями в Горно-Бадахшанской автономной области, областях, в городах Душанбе и Нуреке;  - построить гостиницы, учебные классы и столовые с современным оборудованием для Учебно-методических центров и Курсов по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны при областных и региональных управлениях и отделах Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан;  - создать трехсуточные запасы материальных ресурсов на 150 семей, соответственно в управлении Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне в Хатлонской области и его отделе в Кулябском регионе;  - создать центры помощи в приграничных районах и построить склады для хранения гуманитарной помощи в городе Сарбанд Хатлонской области и в город Хороге Горно-Бадахшанской автономной области. | За счет средств международных организаций и местного бюджета:  - 8000,0 тысяч сомони.  -250,0 тысяч сомони  - 1000,0 тысяч сомони;  – 150,0 тысяч долларов США;  -100,0 тысяч долларов США;  -300,0 тысяч долларов США | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан,  Местные исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской Автономной Области, Хатлонской и Согдийской областей, город Душанбе, город Нурек | 2018-2021 годы |
| 7.2. | Выделить согласно современным требованиям системы республиканского управления в сфере чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны отдельную территорию для строительства или отдельное здание для Управления Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан в городе Душанбе, который с 1993 года арендует помещение в здание Комитета статистики города Душанбе. | За счет местного бюджета  -8000,0 тысяч сомони | Исполнительный орган  государственной власти город Душанбе | 2019 год |
| 7.3. | Возобновить строительство складских помещений для хранения и запаса продовольственных товаров и строительных материалов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (на площади 18х30 метров) и произвести ремонт складов и стоянок специальных и служебных автомашин Управления Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан в ГБАО. | В рамках местного бюджета и за счет привлечения  инвестиций гуманитарной организации "Фокус" - 100,0 тысяч долларов США | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан,  исполнительный орган  государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области | 2020 год |
| 7.4. | Построить Учебный центр при Управлении Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан в Согдийской области для организации профессиональной подготовки спасателей и проведения практических занятий. | В рамках местного бюджета и за счет привлечения иностранных инвестиций и средств международных организаций - 100,0 тысяч долларов США | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан,  исполнительный орган государ-ственной власти Согдийской области | 2021 год |
| 7.5. | Проверить состояние имущества гражданской обороны в областях, городах и районах и представить заключение о восстановлении и дальнейшего их использования Начальнику гражданской обороны Республики Таджикистан. | В рамках республиканского и местного бюджета | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан,  местные исполнитель-ные органы государственной власти | 2018-2021 годах |
|  | Всего: | Иностранные инвестиции - 750,0 тыс. долларов США;  Местный бюджет - 17250,0 тысяч сомони |  |  |
| **8. Развитие международного сотрудничества** | | | | |
| 8.1 | В целях эффективного использования возможности международного сотрудничества для привлечения зарубежных инвестиций, современных технических средств, изучения передового опыта работы в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также повышения квалификации личного состава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан необходимо:   * развивать межгосударственное и межведомственное сотрудничество на двух и многосторонней основе путем разработки и подписания международных договоров; * расширить и укрепить международное сотрудничество в рамках региональных организаций; | За счет средств  республиканского бюджета и  международных организаций.   * 240000 тысяч долларов США | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан | 2018-2021 годах |
|  | * усилить деятельность группы РЕАКТ в центре и в областях; * принимать активное участие в мероприятиях и соревнованиях глобального и регионального масштаба в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проводимых международными и донорскими организациями; * осуществлять целенаправленную работу по привлечению инвестиционных средств и грантов для повышения потенциала Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан; * принять меры по расширению правовой базы сотрудничестве с зарубежными государствами и международными организациями; * организовать подготовку сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан в учебных заведениях государств - участников Содружество Независимых Государств; * участвовать в мероприятиях международной группы поиска и спасения "Инсараг"; * участвовать в международных мероприятиях в рамках Региональной Платформы по снижению риска бедствий. |  |  |  |
|  | | | | |
|  | Всего: | Иностраные инвестиции - 240000 тысяч долларов США |  |  |
|  | Итого: | Республиканский бюджет - 44700000 тысяч сомони.  Иностраные инвестиции -  16700000 тысяч долларов США  Местный бюджет  - 19600000 тысяч сомони.  За счет договоров  - 500000 тысяч сомони |  |  |